| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | “平安农机”创建项目工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 鄂州市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 鄂州市农机安全监理所 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6 | 6 |  | 5.7 |  | 10 |  | 95% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 6 | 6 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过“平安农机”创建活动的开展，达到以下目标：安全生产责任明确，责任倒查追究制得到落实；农机安全宣传教育工作得到进一步加强，农机经营使用者和农民群众的安全意识明显提高；拖拉机联合收割机登记、安全技术检验及驾驶人培训、考试、发证工作进一步规范；农机安全生产措施到位，事故隐患明显减少农机事故率控制在0.15%以内，农机事故死亡人数控制在湖北省下达鄂州市1人的指标以内，甚至无死亡事故发生；农机安全监管力度进一步加大，依法行政的水平得到提高，逐步构建农机安全生产的源头管理、执法监控、宣传教育“三大防线”，实现农机安全生产的全程监督管理。 |  |  |  |  |  | 通过制定方案、成立工作专班，层层落实责任；加大宣传力度，营造良好氛围，广泛宣传创建“平安农机”活动的重要意义，切实增强广大农民群众的安全意识；密切部门配合，形成农机安全生产长效机制，建立农机、公安、安监、交通等部门协作机制，充分发挥各级政府、村委会、农机协会（合作社）的作用，共同做好重要时段、重点地区、重点农机具的安全检查，与公安交警建立“队所联勤”、“ 队站联勤”制度，严格查处各种违法行为，全年无死亡事故发生。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 全市将新增100个“平安农机”示范户、16个示范村、4个示范乡（镇）和1个示范区，可带动农民输农机牌证300套。 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 提高农机挂牌率、检验率、驾驶员持证率3-5个百分点。 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按照预算执行。 |  |  | 100% | 95% | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 有效控制农机事故发生，保障人民生命财产安全，经济效益明显。 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 农机安全监管网络更加健全，监管能力更加增强，安全生产基础更加牢固，安全生产形势更加稳定。 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 采取多种形式广泛宣传创建“平安农机”活动的重要意义，切实增强广大农民群众安全意识和群众满意度。 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |