附件2.

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 优质油菜生产发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 鄂州市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 鄂州市农业技术推广中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40 | 40 |  | 40 |  | 20 |  | 100% |  | 20 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 40 |  | 40 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | “345”模式示范推广面积（万亩）7万亩以上；示范片平均单产或增产不低于5%；种子优质率不低于95%；机播率不低于40%；机收率不低于60%；亩节本增效100元以上；项目区农户满意度不低于85% |  |  |  |  |  | 在全市范围内举办2万亩油菜绿色高产高效“345”模式示范片，推广面积7万亩，油菜双低化率达到100%，油菜机播率达到52.2%、机收率达到87.6%；示范片平均单产比非示范片增产24.59公斤，增产率达15%以上， 亩节本增收118元，项目区农户满意度达到95%，完成绩效目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | “345”模式示范推广面积（万亩） |  |  | 7 | 7 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 示范片平均单产或增产率% |  |  | ≥5% | 15% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 种子优质率% |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 机播率%： |  |  | ≥40% | 52.2% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 机收率% |  |  | ≥60% | 87.6% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 亩节本增效（元） |  |  | 100 | 118 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 项目区农户满意度% |  |  | ≥85% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 粮食作物高效模式集成示范推广 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 鄂州市农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 鄂州市农业技术推广中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  |  |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  | 20 |  |  | 100% |  |  |  |  | 20 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建立粮食作物高效模式创建示范样板2个，面积1000亩以上，对接服务新型经营主体2个，示范区亩产600公斤以上，核心示范区年均亩平节本增效200元以上，示范区米质达到国家标准二级以上，项目区农户满意度85%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全市建立了粮食作物高效模式创建示范样板2个，面积1000亩，对接服务新型经营主体2个，示范区亩产675公斤，核心示范区年均亩平节本增效215元，示范区米质达到国家标准二级，项目区农户满意度95%以上，完成绩效目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  |  | 粮食作物高效模式创建示范样板个数（个） |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 对接服务新型经营主体个数（个） |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 高效模式核心示范区面积（亩） |  |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 示范区亩产（公斤） |  |  |  |  | ＞600 |  |  | 675 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 示范区米质达到国家标准 |  |  |  |  | ≥国标二级 |  |  | 国标二级 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 |  |  | 核心示范区年均亩平节本增效 |  |  |  |  | ＞200 |  |  | 215 |  | 25 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 |  |  | 项目区农户满意度% |  |  |  |  | ≥85% |  |  | 95% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 |  |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 农业绿色发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 鄂州市农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  | 鄂州市农业技术推广中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 55 |  |  | 55 |  |  | 55 |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 100% |  |  |  | 20 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 55 |  |  | 55 |  |  | 55 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 太阳能路灯（30WLED节能灯、太阳能光伏板功率为140W、蓄电池容量为160A、杆高6米）220盏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 太阳能路灯（30WLED节能灯、太阳能光伏板功率为140W、蓄电池容量为160A、杆高6米）251盏，完成绩效目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  |  | 产出指标（50分） | 数量指标 |  | 实际完成率 |  |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 质量达标率 |  |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目后续服务管理工作到位率 |  |  |  |  |  | 100% |  | 95% |  |  |  | 6 |  |  |  | 5.7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全管理工作到位 |  |  |  |  |  | 100% |  | 90% |  |  |  | 2 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目正常运行率 |  |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 农村能源投资带头率 |  |  |  |  |  | 100% |  | 60% |  |  |  | 6 |  |  |  | 3.6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 |  | 农村生活环境改善度 |  |  |  |  |  | 明显改善 |  | 明显改善 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  | 农村生态环境改善度 |  |  |  |  |  | 明显改善 |  | 明显改善 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度 |  | 受益群众满意度 |  |  |  |  |  | 100% |  | 95% |  |  |  | 6 |  |  |  | 5.7 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.8 |  |  |  |  |  |